## Slide 1: Partnership meeting
Meknès, 07/7/2020

## Slide 2: Master Degree in Democratic Governance and Human Rights
Partenaires :
  P1 : Université Moulay Ismail / UMI (MA)
  P2 : Université Cadi Ayyad / UCA (MA)
  P3 : Lebanese University / UL (LB)
  P4 : Antonine University / UAn (LB)
  P5 : University of Carthage / UCAR (TN)
  P6 : University of Tunis El Manar / UTM (TN)
  P7 : Utrecht University / UU (NL)
  P8 : University of Alicante /UAl (SP)
  P9 : EUROTraining (GR)

## Slide 3: Master Degree in Democratic Governance and Human Rights
ETAT DES LIEUX
REALISE :
Kick-off meeting (UMI)
Participation à la rencontre Erasmus+ à Bruxelles (UMI & UAn)
Préparation de la plateforme TRELLO pour la communication interne (UMI)
3 mois de prolongation accordée gracieusement par l’UE
EN COURS :
Discussions avec le NEO concernant l’accréditation du Master Hybride (UMI)
Discussions avec le NEO concernant l’exemption de la TVA en lien avec l’achat de l’équipement (UMI & UCA)
Questionnaire sur les formations existantes (UU avec commentaires reçus de l’UAl en premier)
Discussions entre UMI et les partenaires du sud pour les modalités de gestion, de transfert de fond et d’achat d’équipement (discussions avancées avec l’UAn)
Partnership agreement (UMI)
A FAIRE :
Signature de l’agreement et envoi de la demande de transfert
Questionnaire sur les formations disponibles et le recensement des besoins (UU)
Liste des équipements (20 juillet)
Site web (Eurotraining) (Date ?)
Activités de renforcement des capacités et programme de la prochaine study visit (UAl)

## Slide 4
PHASE 1 : PREPARATION WP1 Leader : UU
1.1 Report on related curricula in Europe : UU
1.2 Report on related curricula in all partner countries : UCAR
1.3 Report on related capacity building courses in the subject area in all partner countries : EU
1.4 State-of-the-art report : UMI & UU
Période: 15/1/2020 - 30/06/2020
Deadline modifiée : 30/09/2020
LIVRABLES

## Slide 5
PHASE 2 : DEVELOPMENT WP2 Leader : UA
2.1 Outline and methodology of the Syllabus for Master in all partner countries : UA
2.2 Material for studying Master in all partner countries : UCA
2.3 Capacity building courses material : LU
2.4 Specifications of the Demos&Rights Learning Environment : EU
2.5 Distance Learning Material : LU
2.6 E-tutor's guide : EU
2.7 Specifications for the development of Research Units : UTM
Période: 1/7/2020 - 31/12/2021
LIVRABLES

## Slide 6
PHASE 2 : DEVELOPMENT WP3 Leader : UU
3.1 Delivery of Demos&Rights Learning Environment : EU
3.2 Report on Networking Actions : UMI
3.3 Study visits and online trainings : UU
3.4 Reports on collaboration of civil-society organizations with Research Units : UTM
3.5 Feedback and evaluation from the first run of Master : UMI
3.6 Academic conference : UCAR
Période: 1/1/2021 - 31/12/2022
LIVRABLES

## Slide 7
PHASE 2 : DEVELOPMENT WP4 Leader : UCAR
4.1 Delivery of the Master Programme and Capacity Building programme UCAR
4.2 Programme Delivery Interim Evaluation Report UMI
4.3 Accreditation Report on developed curricula in all Partner Countries AU
4.4 Programme Delivery Final Evaluation Report UMI
4.5 Delivery of Research Units UCA
Période: 1/04/2021 - 31/12/2022
LIVRABLES

## Slide 8
PHASE 3 : MANAGEMENT WP5 Leader : UCA
5.1 Quality Assurance Plan UCA
5.2 Quality Board Appointment UMI
5.3 Periodic Quality and Evaluation Report EU
5.4 Final Impact and Evaluation Report UCA
Période: 15/1/2020 - 31/12/2022
LIVRABLES

## Slide 9
PHASE 3 : MANAGEMENT WP6 Leader : LU
6.1 Dissemination Plan LA
6.2 Project Website EU
6.3 Networking Events UTM
6.4 Exploitation and Sustainability planning UU
6.5 Portfolio of dissemination material EU
Période: 15/1/2020 - 31/12/2022
LIVRABLES

## Slide 10
PHASE 3 : MANAGEMENT WP7 Leader UMI
7.1 Consortium Management and Coordination UMI
7.2 Project Meetings UMI
7.3 Funding Management UMI
7.4 Risk Management UMI
7.5 Consortium Agreement UMI
7.6 Coordination and Communication Platform EU
Période : 15/1/2020 - 31/12/2022
LIVRABLES

## Slide 11
Communication et gestion
  TRELLO
  Comité de pilotage
  Réunions virtuelles: Prochaine réunion début septembre?
  Plateforme de communication et de coordination
Accord de partenariat:
  Envoyée par l’UMI
  Dès que signé : transfert d’une première tranche
Gestion financière:
  Frais d’équipement (coûts réels) : à transférer vers les partenaires du sud
  Frais de subvention (coûts réels) : à transférer vers le Sud?
  Frais de personnel (forfait): transfert à chaque partenaire, basé sur budget approuvé + timesheet + contrat d’emploi
  Frais de voyage (forfait) : géré par chaque université concernée, selon le plan voyage validé par le comité de pilotage
GOUVERNANCE

## Slide 12
Dans la plate-forme de communication et de coordination développée, les partenaires peuvent interagir en ligne et échanger des opinions et chaque partenaire aura un accès indépendant aux documents importants, aux documents d'appui, etc.
Pour la préparation de toutes les réunions, le partenaire responsable de l'organisation de l'événement téléchargera du matériel de préparation tels que des documents, des diapositives, des résumés, etc. sur la plate-forme.
Chaque chef de groupe WP transmettra un rapport détaillé sur la réalisation des étapes et les résultats obtenus à la coordination qui consolidera et distribuera les rapports d'étape, le rapport à mi-parcours et le rapport final.
Langues de travail : Français ET anglais
GOUVERNANCE

## Slide 13
Stratégie de Communication, Dissémination et Networking
Site web DEMOS (à mettre en ligne asap)
Participation aux ateliers thématiques du NEO sur l’enseignement à distance
- Networking avec les partenaires non académiques (pour la durabilité) : Etablir une liste des partenaires à mobiliser
Dissemination et networking

## Slide 14
CHRONOGRAMME
30 Septembre 2020
20 Juillet 2020
30 Octobre 2020